## Sheet1
Tableau d'avancement projet
Date | Réalisé | Contraintes | Tâches à réaliser | Durée prévue | Durée effective
2016-01-20 | -Installation des modules git/papyrus -Création du diagramme de cas d'utilisation -Apprentissage de git et github | -Connexion internet difficile -Complexité du fonctionnement de git | Mise en place git/papyrus | 1:00:00 | 2:00:00 AM
2016-01-27 | -Fin diagramme des cas d'utilisation -Création diagramme d'activité | -Vérifier l'absence de problèmes de conception dans le diagramme de cas d'utilisation | Diagramme de cas d'utilisation | 0:30:00 | 1:00:00 AM
2016-02-03 | -Fin des diagrammes d'activité 'Jouer Bataille', 'Authentification' et 'Poser Bateaux' | -Création d'une boucle dans 'Poser bateaux' avec Papyrus | Diagrammes d'activité | 2:00:00 | 3:00:00 AM
2016-02-10 | -Réalisation d'une esquisse du diagramme de classe au brouillon -Réalisation du diagramme de classe sur papyrus avec l'ajout des attributs et des méthodes -Création des premières classes et début d'implémentation | -Capacité d'abstraction pour réaliser un diagramme de classe cohérent avec le projet | Diagramme de classe | 3:00:00 | 4:30:00 AM
2016-02-17 | -Implémentation des classes métiers "Plateau","Case","Joueur" -Modification du diagramme de classe -Commencement de la JavaDoc pour ces classes | -Implémentation de la méthode tir, pilier de la bataille navale | Création des classes métiers | 2:00:00 | 3:30:00 AM
2016-03-02 | Prise en compte du pattern MVC et mise en place de la GUI menu. | Appropriation des concepts du pattern. | Création de l'interface graphique | 3:00:00 | 1:30:00 AM
2016-03-09 | Fin de l'implémentation de l'interface graphique. | Une interface graphique qui respecte les contraintes du pattern MVC. | Réalisation du pattern MVC | 2:00:00 | 5:00:00 AM
2016-03-16 | Nouvelle modélisation du programme afin d'éviter les impasses. | Eviter les erreurs de la première modélisation. | Correction des bugs | 1:00:00 | 5:00:00 AM
2016-03-23 | Ajout des modes et du défilement automatique de la console. | Avoir un code qui s'adapte facilement aux différents modes. | Tests de l'application | 0:30:00 | 3:00:00 AM
2016-03-30 | Corrections de quelques bugs et malfaçons du jeu et écriture d'un nouvel algorithme pour l'IA. | Trouver la source des bugs et les corriger. | -Correction des bugs | 2:00:00 | 1:00:00 AM
2016-04-06 | Amélioration de l'IA et évolution du diagramme de classe. | Implémenter une IA moyennement intelligente. | -Rédaction du rapport (4h) | 1:00:00 | 2:00:00 AM
2016-04-13 | Rédaction du rapport et fin de la programmation